## Sheet1
Vorbei	Klausur	Reise	verzichten
								Aufgabe
WocheNr.	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	Programm	Arbeit
1				25.10	26.10	27.10	28.10
2	29.10	30.10	31.10	1.11	2.11	3.11	4.11
3	5.11	6.11	7.11	8.11	9.11	10.11	11.11
4	12.11	13.11	14.11	15.11	16.11	17.11	18.11
5	19.11	20.11	21.11	22.11	23.11	24.11	25.11	Automatisierung des Algorithmus	Einleitung / Stand der Technik und Forchung
6	26.11	27.11	28.11	29.11	30.11	1.12	2.12
7	3.12	4.12	5.12	6.12	7.12	8.12	9.12	Automatisierung des Algorithmus	Vorstellen des Auswertealgorithmus
8	10.12	11.12	12.12	13.12	14.12	15.12	16.12
9	17.12	18.12	19.12	20.12	21.12	22.12	23.12	Automatisierung des Algorithmus / Sensitivitaetsanalyse	Vorstellen des Auswertealgorithmus
10	24.12	25.12	26.12	27.12	28.12	29.12	30.12
11	31.12	1.01	2.01	3.01	4.01	5.01	6.01	Sensitivitaetsanalyse	Sensitivitaetsanalyse
12	7.01	8.01	9.01	10.01	11.01	12.01	13.01
13	14.01	15.01	16.01	17.01	18.01	19.01	20.01	Sensitivitaetsanalyse	Sensitivitaetsanalyse / Zusammenfassung und Ausblick / Format optimieren
14	21.01	22.01	23.01	24.01	25.01	26.01	27.01
15	28.01	29.01	30.01	31.01	1.02	2.02	3.02		Format optimieren
16	4.02	5.02	6.02	7.02	8.02	9.02	10.02
17	11.02	12.02	13.02	14.02	15.02	16.02	17.02		von Anfang bis Ende checken / Inhaltlich und Formlich optimieren / Arbeit abgeben
18	18.02	19.02	20.02	21.02	22.02	23.02	24.02